## 项目信息计分
项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 组织 | 立项部门 | 项目属性 | 项目级别 | 重要程度 | 项目状态 | 项目阶段 | 项目类型 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成比例 | 是否结项 | 进度偏差率得分 | 进度偏差率备注 | 阶段评审质量得分 | 阶段评审质量备注 | 总分
DG23A0003 | EM-829-ND14MTL-Y | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-16 09:00:00.0 | 2024-09-09 18:00:00.0 |  |  | 75 | 否 | 100 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23A0004 | EM_IDL8139_S | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-18 18:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  |  | 93 | 是 | 22 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 38.8
DG23B0005 | EM_T8122B_140_1 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-09-11 09:00:00.0 | 2024-05-20 16:00:00.0 | 2023-10-23 09:43:11.0 | 2024-08-02 17:48:05.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
RG23A0006 | EM-V12R | 简琳露 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开板开模 | 2023-10-12 09:00:00.0 | 2024-05-29 18:00:00.0 | 2023-10-12 09:00:00.0 | 2024-06-26 11:01:41.0 | 100 | 是
DG23A0005 | JS801 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-04 18:00:00.0 | 2024-03-29 18:00:00.0 | 2023-10-17 09:00:00.0 | 2024-08-05 23:36:26.0 | 100 | 是 | 13 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段缺失！ | 5.2
DG23A0007 | EM_IDN8139_S | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-19 18:00:00.0 | 2024-04-27 18:00:00.0 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2024-08-15 16:22:21.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23A0009 | EM_MTL822 | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-23 09:00:00.0 | 2024-03-20 18:00:00.0 | 2023-10-23 09:00:00.0 | 2024-08-05 09:48:21.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 30.0
DG23A0010 | EM-543-NM-14RPL-E1 | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 | 2023-10-20 09:00:00.0 | 2024-07-18 17:08:17.0 | 100 | 是 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(8/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0011 | EM-IDL15 | 郭金鹏 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-09-22 09:00:00.0 | 2024-08-06 18:00:00.0 | 2023-09-22 09:00:00.0 | 2024-08-07 14:20:12.0 | 100 | 是 | 99 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段缺失！ | 39.6
DG23A0012 | IDL17D_C | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-08-24 09:00:00.0 | 2024-01-22 18:00:00.0 | 2023-08-23 09:00:00.0 | 2024-02-28 14:41:03.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0013 | EM-656-NS14RPL-X | 郑子嫣 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2025-01-21 18:00:00.0 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2024-08-15 16:17:12.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(6/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：缺失的交付物(4/9)：数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0014 | IDL16 | 郭金鹏 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | 整机 | 2023-10-19 18:00:00.0 | 2024-05-31 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0015 | 656-NS15RPL-S | 郑子嫣 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2024-10-21 18:00:00.0 | 2023-10-19 09:00:00.0 | 2024-07-25 09:19:20.0 | 100 | 是 | 96 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(7/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：缺失的交付物(7/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段缺失！ | 38.4
DG23A0016 | 656-NS16RPL-S | 郑子嫣 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-15 09:00:00.0 | 2024-08-09 18:00:00.0 |  |  | 83 | 否 | 86 |  | 80 | EVT：缺失的交付物(7/13)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(1/9)：数码-EMC测试报告; | 58.4
DG23A0017 | 325-NS15IDN-Y3 NEO | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-09 09:00:00.0 | 2024-01-04 18:00:00.0 | 2023-10-10 09:00:00.0 | 2024-08-03 12:15:03.0 | 100 | 是 | 0 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 30.0
DG23A0018 | EM-IDL119 | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-13 09:00:00.0 | 2024-01-25 18:00:00.0 |  | 2024-01-26 13:06:40.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0019 | EM-GP080MTL | 王颜飞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-26 09:00:00.0 | 2024-04-01 18:00:00.0 | 2023-10-26 09:00:00.0 | 2024-07-29 08:53:55.0 | 100 | 是 | 14 |  | 33 | EVT：缺失的交付物(12/13)：数码-关键器件清单、数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告、数码-立项报告;DVT：缺失的交付物(5/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：缺失的交付物(6/9)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告; | 15.5
VR23A0005 | EM_D162 | 吴炬 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | C级 | 重点项目 | 已完成 | 立项 | 整机 | 2023-10-17 09:00:00.0 | 2024-03-29 18:00:00.0 | 2023-10-30 09:00:00.0 | 2024-05-10 16:43:44.0 | 100 | 是
DG23A0021 | EM-535-YP-11IDN-JK1 | 王颜飞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-21 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 | 2023-10-24 09:00:00.0 | 2024-08-03 14:01:42.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23A0022 | EM_IDN126 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-07-25 18:00:00.0 | 2024-01-12 18:00:00.0 |  |  | 95 | 否 | 0 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 30.0
VR23A0006 | A863Pro(预研） | 徐同强 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | B级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-09 09:00:00.0 | 2024-04-15 18:00:00.0 | 2023-10-09 09:00:00.0 | 2024-05-16 11:29:21.0 | 100 | 是
DG23A0023 | IDL17T | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-08-30 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 | 2023-10-21 18:00:00.0 | 2024-08-06 21:15:58.0 | 100 | 是 | 33 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 43.2
VR23A0007 | EM_A866 | 徐同强 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已暂停 | DVT SMT | 整机 | 2023-10-12 09:00:00.0 | 2024-12-30 16:00:00.0 |  |  | 63 | 否
DG23D0005 | FE326A-NM14-V1 | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-08 09:00:00.0 | 2024-07-15 18:00:00.0 | 2023-11-07 10:23:38.0 | 2024-08-13 17:32:26.0 | 100 | 是 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG23A0024 | 325-NS15IDL-Y3PLUS | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-24 09:00:00.0 | 2024-01-09 18:00:00.0 |  | 2024-04-16 19:37:37.0 | 100 | 是 | 0 |  | 23 | EVT：缺失的交付物(9/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(7/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告; | 6.9
DG23B0006 | EM-T8332-XW | 徐丽华 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-23 09:00:00.0 | 2024-11-23 18:00:00.0 | 2023-10-23 09:00:00.0 | 2024-06-13 18:32:30.0 | 100 | 是 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(8/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：缺失的交付物(8/9)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG23A0026 | EM-827-NS14RPL-Y | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-02-07 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 |  |  | 46 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0027 | EM-MTL819-S | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-11 09:00:00.0 | 2024-04-18 18:00:00.0 |  |  | 87 | 是 | 12 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 34.8
RG23A0007 | EM-DC61 | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开板开模 | 2023-10-18 09:00:00.0 | 2024-02-07 18:00:00.0 | 2023-10-18 09:00:00.0 | 2024-03-12 13:34:24.0 | 100 | 是
DG23A0034 | EM-168-NM13JSL | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-26 09:00:00.0 | 2024-08-30 16:00:00.0 | 2023-10-26 09:00:00.0 | 2024-08-23 17:51:54.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
RG23A0008 | EM-H61J | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开板开模 | 2023-06-01 09:00:00.0 | 2023-12-27 18:00:00.0 | 2023-06-07 09:00:00.0 | 2024-03-25 00:14:01.0 | 100 | 是
DG23D0006 | FE05-IM19 | 邹雨洋 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT组装 | PCBA | 2023-10-26 09:00:00.0 | 2024-07-26 18:00:00.0 |  |  | 64 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23B0007 | EM-T8123 | 江文倩 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-08 09:00:00.0 | 2024-07-27 16:00:00.0 | 2023-11-08 09:00:00.0 | 2024-08-02 17:44:37.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23C0006 | T7030 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-18 18:00:00.0 | 2024-05-10 18:00:00.0 | 2023-10-18 18:00:00.0 | 2024-08-07 14:08:10.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
VR23A0009 | EM_A863 | 徐同强 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-30 09:00:00.0 | 2024-05-24 16:00:00.0 | 2023-10-30 09:00:00.0 | 2024-07-04 11:58:02.0 | 100 | 是
DG23D0007 | FD02-IS17 | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 已完成 | DVT | 整机 | 2023-08-22 09:00:00.0 | 2024-03-11 18:00:00.0 |  | 2024-04-28 09:48:06.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0037 | EM-326-NM14QX3-S | 王银雪 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已暂停 | DVT退出 | 整机 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 2024-02-13 18:00:00.0 |  |  | 41 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 0.0
VR23A0010 | EM_AX136 | 吴炬 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 已完成 | PVT SMT | PCBA | 2023-08-18 09:00:00.0 | 2023-12-20 18:00:00.0 | 2023-11-01 16:47:51.0 | 2024-01-24 13:14:50.0 | 100 | 是
VR23A0011 | EM_AX161 | 方宇 | 亿境 | 亿境虚拟 | 延伸项目：Y | C级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-06 09:00:00.0 | 2023-11-03 18:00:00.0 | 2023-11-01 18:01:57.0 | 2023-11-07 10:19:53.0 | 100 | 是
DG23A0038 | IDN528 | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-27 09:00:00.0 | 2024-04-29 18:00:00.0 | 2023-11-29 14:45:07.0 | 2024-08-05 14:20:07.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
VR23A0012 | EM_B652 | 徐同强 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-08-16 09:00:00.0 | 2024-04-15 18:00:00.0 | 2023-11-02 10:25:57.0 | 2024-04-15 19:26:29.0 | 100 | 是
DG23C0007 | T7030A | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-01 18:00:00.0 | 2024-06-12 18:00:00.0 | 2023-11-09 15:27:24.0 | 2024-08-07 14:08:56.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23B0008 | EM-T8341 | 杨涵 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-06 09:00:00.0 | 2024-05-29 18:00:00.0 | 2023-11-06 13:41:53.0 | 2024-08-02 14:35:09.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
VR23A0013 | EM_AX162 | 吴炬 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | DVT | 整机 | 2023-09-22 09:00:00.0 | 2024-04-30 16:00:00.0 | 2023-11-03 10:06:51.0 | 2024-07-30 06:26:57.0 | 100 | 是
DG23A0039 | IDN020 | 杨世帆 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-06 09:00:00.0 | 2024-03-11 18:00:00.0 | 2023-11-06 09:00:00.0 |  | 88 | 否 | 0 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 30.0
DG23D0008 | FC18-MS24 | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 立项 | PCBA | 2023-11-27 09:00:00.0 | 2024-07-18 18:00:00.0 |  | 2024-08-06 10:44:42.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 87 | EVT：交付物齐全。DVT：缺失的交付物(1/4)：数码-贴片试产总结报告;PVT：交付物齐全。 | 26.1
DG23C0008 | T9030 | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-09 09:00:00.0 | 2024-05-31 18:00:00.0 | 2023-11-16 11:39:28.0 | 2024-08-05 17:10:11.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23D0009 | KU50-IM17 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-09 09:00:00.0 | 2023-12-29 18:00:00.0 |  | 2024-04-17 20:19:05.0 | 100 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：缺失的交付物(3/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23C0009 | AI6830 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已暂停 | 项目结项 | 整机 | 2023-06-15 18:00:00.0 | 2024-02-09 18:00:00.0 | 2023-12-12 17:08:32.0 | 2024-06-19 11:27:35.0 | 100 | 是 | 100 |  | 6 | EVT：缺失的交付物(13/13)：数码-关键器件清单、数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告、数码-立项报告;DVT：缺失的交付物(9/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：缺失的交付物(7/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告; | 41.8
DG23A0040 | RPL628 | 陈曦志 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-11-07 09:00:00.0 | 2024-02-27 18:00:00.0 | 2023-11-07 09:00:00.0 | 2024-03-13 18:26:30.0 | 100 | 否 | 0 |  | 50 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(2/4)：数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告; | 15.0
RG23A0010 | EM-Q185M | 蔡艳红 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | C级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板 | 2023-11-08 09:00:00.0 | 2024-08-30 16:00:00.0 |  |  | 98 | 否
DG23D0010 | KS18-MS24 | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2023-11-28 09:00:00.0 | 2024-08-05 18:00:00.0 | 2023-11-28 09:00:00.0 | 2024-07-16 14:30:03.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 51 | EVT：缺失的交付物(3/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表;DVT：缺失的交付物(2/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告;PVT：缺失的交付物(2/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告; | 15.3
TW23A0001 | AHP958 | 黄星皓 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT SMT | 整机 | 2023-08-21 09:00:00.0 | 2024-03-22 18:00:00.0 |  |  | 31 | 否 | 0 |  | 1 | EVT：缺失的交付物(12/13)：数码-关键器件清单、数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-立项报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.3
DG23A0049 | JS12 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2023-10-20 09:00:00.0 | 2024-04-01 18:00:00.0 | 2023-10-20 09:00:00.0 | 2024-08-05 18:04:48.0 | 100 | 是 | 13 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 35.2
DG23B0012 | EM_T8129 | 杨涵 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-12-15 09:00:00.0 | 2023-12-26 18:00:00.0 | 2023-12-12 17:44:34.0 | 2024-03-05 18:07:51.0 | 100 | 否 | 100 |  | 25 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(3/4)：数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告; | 47.5
DG23A0065 | 525-NS14IRL-ZJ | 陈曦志 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-21 09:00:00.0 | 2024-01-23 18:00:00.0 | 2023-12-14 17:37:11.0 | 2024-03-13 18:23:07.0 | 100 | 是 | 0 |  | 33 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(6/9)：数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告; | 9.9
DG23A0066 | 525-NP14AL-Y | 陈曦志 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-21 09:00:00.0 | 2024-03-27 18:00:00.0 | 2023-12-14 18:23:03.0 | 2024-03-13 17:21:12.0 | 100 | 否 | 100 |  | 33 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(6/9)：数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告; | 49.9
DG23A0099 | EM-819-NP15MTL-MED | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-15 09:00:00.0 | 2024-01-08 18:00:00.0 |  | 2024-03-15 17:06:27.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(9/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告; | 0.0
DG23D0012 | KU20-IS12 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-10-09 09:00:00.0 | 2023-12-29 18:00:00.0 | 2023-12-01 14:07:58.0 | 2024-04-15 16:47:54.0 | 100 | 是 | 100 |  | 55 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(4/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告; | 56.5
DG23D0013 | KU326-NM14-V1 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-30 18:00:00.0 | 2023-12-28 18:00:00.0 |  | 2024-04-17 21:33:20.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 33 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(6/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告; | 9.9
SM_552359 | KG326-NM14-V1 | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-27 18:00:00.0 | 2024-01-04 18:00:00.0 |  |  | 66 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23D0016 | FJ326-NM14-V1 | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-12-06 09:00:00.0 | 2024-01-11 18:00:00.0 |  | 2024-01-08 14:08:07.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23D0017 | HS326A-NM14-V2 | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-30 09:00:00.0 | 2024-08-05 18:00:00.0 | 2023-11-27 18:00:00.0 | 2024-08-05 16:50:11.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG23A0100 | EM-823-ND16RPL | 许美兰 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-12-11 09:00:00.0 | 2024-07-09 18:00:00.0 |  | 2024-08-07 09:09:27.0 | 100 | 是 | 76 |  | 71 | EVT：缺失的交付物(7/13)：数码-关键器件清单、数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(2/9)：数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告; | 51.7
DG23A0102 | EM-543-NS-14RPL-E1 | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-29 18:00:00.0 | 2024-08-28 18:00:00.0 |  |  | 95 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG23A0103 | EM-825-NM14RPL | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | PVT | 整机 | 2023-11-29 16:00:00.0 | 2024-10-02 18:00:00.0 |  |  | 89 | 否 | 85 |  | 38 | EVT：缺失的交付物(6/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：缺失的交付物(4/9)：数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 45.4
DG23A0104 | EM-326-NM14QX4-S | 潘桂平 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-28 09:00:00.0 | 2024-12-16 18:00:00.0 |  |  | 80 | 是 | 74 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 59.6
RG23A0012 | EM-I88N | 彭文学 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | C级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开板 | 2023-11-22 09:00:00.0 | 2024-07-15 18:00:00.0 |  |  | 93 | 否
VR23A0014 | A863Pro手势识别软件算法专题 | 吴凯 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已完成 | 立项 | 整机 | 2023-11-16 09:00:00.0 | 2023-12-27 18:00:00.0 | 2023-12-06 18:24:59.0 | 2024-01-03 18:02:12.0 | 100 | 否
VR23A0015 | AX162相机外参标定算法与立体校正算法专题 | 吴凯 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-02 09:00:00.0 | 2023-12-15 18:00:00.0 | 2024-01-04 10:16:43.0 | 2024-01-04 10:17:04.0 | 100 | 是
VR23A0016 | A863七鑫易维眼动追踪专题 | 吴凯 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-09-11 09:00:00.0 | 2023-12-29 18:00:00.0 | 2024-01-02 18:16:06.0 | 2024-01-03 18:02:15.0 | 100 | 是
DG23D0018 | FX819-NM14-P2 | 邹雨洋 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已取消 | PVT组装 | 整机 | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-04-04 18:00:00.0 |  |  | 59 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
RG23A0016 | EM-VHMV2 | 刘志辉 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开模 | 2023-12-14 09:00:00.0 | 2024-04-26 18:00:00.0 |  | 2024-04-19 17:52:11.0 | 100 | 否
RG23A0024 | EM-SH69 | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开模 | 2023-12-13 09:00:00.0 | 2024-03-22 18:00:00.0 | 2023-12-14 14:36:16.0 | 2024-08-20 15:20:11.0 | 100 | 是
TW23A0002 | EM-835-ND15AHP | 涂军良 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | PCBA | 2023-12-15 09:00:00.0 | 2024-03-29 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG23C0021 | T9527 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-01-12 09:00:00.0 | 2024-07-01 18:00:00.0 | 2024-01-12 09:00:00.0 | 2024-07-18 17:36:15.0 | 100 | 是 | 82 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(4/7)：数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表;DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 32.8
DG24A0001 | EM-IW1175P--预研 | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-01-02 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0002 | EM-IW1178Y--延伸 | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | 整机 | 2024-01-03 09:00:00.0 | 2024-01-03 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0003 | IG118 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | PCBA | 2024-01-03 09:00:00.0 | 2024-01-03 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24B0001 | EM-P24A1 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | PCBA | 2024-01-04 09:00:00.0 | 2024-07-15 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0005 | EM-BOX-PHX18 | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-01-09 09:00:00.0 | 2024-10-02 18:00:00.0 |  |  | 60 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 70 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 21.0
DG24A0007 | 326-NM14MTL-Y-XP | 潘桂平 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2023-12-27 09:00:00.0 | 2024-04-16 18:00:00.0 |  |  | 96 | 是 | 0 |  | 70 | EVT：阶段缺失！DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 21.0
RG24A0002 | EM-X14M | 蔡艳红 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开板开模 | 2023-12-28 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 91 | 否
VR24A0002 | 亿境（预研） | 亿境虚拟管理员 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-01-08 09:00:00.0 | 2024-01-08 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
VR24A0003 | 亿境（延伸） | 亿境虚拟管理员 | 亿境 | 亿境虚拟 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-01-08 09:00:00.0 | 2024-01-08 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0008 | EM-325-NS15AL-Y3 Plus | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-09 18:00:00.0 | 2024-06-21 18:00:00.0 |  |  | 98 | 是 | 90 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(5/13)：数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：缺失的交付物(2/9)：数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告;PVT：阶段缺失！ | 36.0
RG24A0003 | EM-PD1001(预研) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0004 | EM-PD2001(预研) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0005 | EM-YSH001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0006 | EM-YST001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 已完成 |  | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-05-08 18:00:00.0 | 2024-04-19 11:43:17.0 | 2024-05-08 16:56:28.0 | 100 | 否
RG24A0007 | EM-YSN001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-03 09:00:00.0 | 2024-09-18 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0008 | EM-YSP001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0009 | EM-YSV001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-02 09:00:00.0 | 2024-10-23 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24J0001 | EM-T8342-109-XW | 徐丽华 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-17 09:00:00.0 | 2024-06-24 18:00:00.0 |  |  | 93 | 否 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24B0003 | EM-Y24A1 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 已暂停 |  | PCBA | 2024-01-10 09:00:00.0 | 2024-07-15 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24B0004 | EM-T9535 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-01-10 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 | 2024-01-10 16:50:29.0 | 2024-05-07 09:02:42.0 | 100 | 是
DG24A0009 | EM_IDN819_S5 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-12-27 18:00:00.0 | 2024-04-29 18:00:00.0 |  |  | 99 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
RG24A0010 | EM-MDM001 | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-10 09:00:00.0 | 2026-04-20 18:00:00.0 |  |  | 56 | 否
RG24A0011 | EM-YSAPP001(延伸) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-01-09 09:00:00.0 | 2024-10-21 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
RG24A0012 | EM-I14M | 彭文学 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开板开模 | 2024-01-05 09:00:00.0 | 2024-09-23 16:00:00.0 |  |  | 93 | 否
VR24A0004 | A863头手6DoF客观测试工具升级 | 许伟濠 | 亿境 | 亿境虚拟 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 已完成 |  | 整机 | 2024-01-15 09:00:00.0 | 2024-02-02 18:00:00.0 | 2024-01-15 10:43:18.0 | 2024-02-02 13:58:52.0 | 100 | 是
VR24A0007 | AX162眼动追踪专题 | 吴凯 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-12-25 09:00:00.0 | 2024-03-31 18:00:00.0 | 2024-01-15 09:31:16.0 | 2024-04-07 14:29:08.0 | 100 | 否
RG24A0015 | EM-DC18 | 彭文学 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | EVT组装 | 新开板开模 | 2023-12-20 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 67 | 否
DG24B0007 | EM-U1630-HMD | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-26 09:00:00.0 | 2024-05-16 18:00:00.0 | 2024-01-26 16:18:49.0 | 2024-08-02 14:18:14.0 | 100 | 是 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24A0010 | EM_IDL819_S | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-01-18 09:00:00.0 | 2024-04-10 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0011 | EM-829-ND16MTL-Y | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-25 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 | 2024-01-26 10:06:51.0 | 2024-08-29 10:28:51.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0012 | EM-IDL820 | 苏宣昊 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-01-18 09:00:00.0 | 2024-03-07 18:00:00.0 |  | 2024-05-20 11:14:55.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24B0009 | EM-T8623 | 江文倩 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2023-12-08 09:00:00.0 | 2024-07-05 18:00:00.0 |  |  | 62 | 否 | 100 |  | 5 | EVT：缺失的交付物(5/7)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表、数码-关键器件清单;DVT：缺失的交付物(4/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 41.5
DG24A0013 | EM-829-ND15MTL-Y | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-07-05 09:00:00.0 | 2024-12-30 18:00:00.0 |  |  | 35 | 否 | 100 |  | 0 | DVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24B0010 | U1640 | 江文倩 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-01-23 09:00:00.0 | 2024-06-07 18:00:00.0 |  | 2024-08-02 15:29:28.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0015 | EM-659-NP14MTL | 李扬 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-25 09:00:00.0 | 2024-07-05 18:00:00.0 |  |  | 80 | 否 | 47 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 48.8
DG24A0017 | EM-IDL8369 | 郝建飞 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-01-19 18:00:00.0 | 2024-01-19 18:00:00.0 | 2024-01-26 16:20:59.0 | 2024-01-26 16:20:59.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0018 | EM-823-ND15RPL | 许美兰 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2023-12-26 09:00:00.0 | 2024-07-18 18:00:00.0 |  |  | 84 | 是 | 40 |  | 98 | EVT：缺失的交付物(1/13)：数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 45.4
RG24A0016 | EM-D10R | 赵虎 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开模 | 2024-01-24 09:00:00.0 | 2024-07-01 18:00:00.0 | 2024-01-24 15:02:05.0 | 2024-06-26 11:34:15.0 | 100 | 是
DG24A0020 | JS8339 | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-07-22 18:00:00.0 |  |  | 87 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(4/7)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表;DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0021 | APX37_预研 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-01-09 09:00:00.0 | 2024-04-25 18:00:00.0 | 2024-02-21 10:38:38.0 | 2024-03-25 17:52:59.0 | 100 | 是
DG24A0025 | IDL17R | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-27 09:00:00.0 | 2024-07-30 18:00:00.0 | 2024-02-18 09:00:00.0 | 2024-08-20 09:35:25.0 | 100 | 是 | 79 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 61.6
DG24A0032 | EM-326-NM14IDL-YC | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-08 18:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  |  | 91 | 是 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
VR24A0008 | AX162厂测专题 | 陈书贵 | 亿境 | 亿境虚拟 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-23 09:00:00.0 | 2024-03-22 18:00:00.0 | 2024-02-02 11:47:04.0 | 2024-03-22 17:25:43.0 | 100 | 否
VR24A0009 | A863厂测专题 | 陈书贵 | 亿境 | 亿境虚拟 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-01-30 09:00:00.0 | 2024-03-22 18:00:00.0 | 2024-02-02 14:52:20.0 | 2024-03-22 17:25:38.0 | 100 | 否
DG24B0011 | EM-U1623-105-1 | 江文倩 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2023-12-15 09:00:00.0 | 2024-07-23 16:00:00.0 | 2024-02-19 16:24:22.0 | 2024-08-15 09:46:24.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0034 | APX37 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-07 09:00:00.0 | 2024-07-30 18:00:00.0 |  |  | 85 | 否 | 67 |  | 80 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(1/4)：数码-阶段退出评审报告; | 50.8
DG24A0035 | EM-819-NP16IDN-R | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-02-02 09:00:00.0 | 2024-09-13 18:00:00.0 |  |  | 58 | 否 | 41 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 16.4
TW24A0002 | ARB27L | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-02-06 09:00:00.0 | 2024-05-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0007 | YS24FJ326-WH | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-02 18:00:00.0 | 2024-07-01 18:00:00.0 |  |  | 75 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0008 | YS24KU326-WH | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-11-01 18:00:00.0 |  |  | 75 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0009 | YS24FD18-WH | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-06 09:00:00.0 | 2024-11-01 18:00:00.0 |  |  | 41 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0010 | YS24KG326-WH | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-02 18:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 | 2024-02-02 20:02:24.0 | 2024-05-23 18:24:22.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0011 | YS24KX18-WH | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-06 09:00:00.0 | 2024-11-01 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0012 | YS24KX326-WH | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-06 09:00:00.0 | 2024-08-28 18:00:00.0 |  |  | 75 | 否 | 95 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 38.0
DG24D0013 | YS24KU18C-WH | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-28 09:00:00.0 | 2024-04-29 18:00:00.0 |  | 2024-04-23 17:13:07.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
VR24A0010 | AX162动态漂移专题 | 许伟濠 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-05 09:00:00.0 | 2024-04-01 18:00:00.0 | 2024-02-19 15:18:11.0 | 2024-04-02 14:04:44.0 | 100 | 是
DG24E0002 | IDL19 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 |  |  | 65 | 否 | 83 |  | 20 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 39.2
DG24D0014 | FJ326M-NM14-Y1B | 罗香 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-05 09:00:00.0 | 2024-07-18 18:00:00.0 | 2024-02-05 09:00:00.0 | 2024-07-13 23:48:00.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0003 | EM-BOX-IDL16 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-02-20 09:00:00.0 | 2024-06-25 18:00:00.0 |  |  | 82 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 15 | EVT：阶段缺失！DVT：缺失的交付物(7/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 4.5
RG24A0017 | EM-SF65 | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-02-02 09:00:00.0 | 2024-07-02 18:00:00.0 | 2024-02-18 15:23:31.0 | 2024-08-21 09:01:10.0 | 100 | 是
DG24A0039 | APX938U | 吳明哲（吴明哲） | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-17 09:00:00.0 | 2024-04-18 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0040 | AHP835 | 吳明哲（吴明哲） | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-05-21 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0041 | ARB819-S | 吳明哲（吴明哲） | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-18 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
RG24A0018 | EM-AP1036 | 彭文学 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已暂停 | PVT | 新开板开模 | 2024-01-26 09:00:00.0 | 2024-09-27 18:00:00.0 |  |  | 83 | 否
DG24B0014 | EM-T6818X1 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-25 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24B0015 | EM-R8329X1-NM14R-Y | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | 整机 | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-20 18:00:00.0 |  |  | 31 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0042 | EM-326-NM14QX4-MED | 潘桂平 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-20 09:00:00.0 | 2024-08-17 18:00:00.0 |  |  | 60 | 否 | 33 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 43.2
DG24B0016 | EM-T6633X1 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | PCBA | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-27 18:00:00.0 |  |  | 37 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24C0003 | T6837 | 高嘉棋 | 数码 | AIOT事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-08-16 18:00:00.0 |  |  | 93 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24B0017 | EM-ML218X1 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | 整机 | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-20 18:00:00.0 |  |  | 25 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24C0004 | R3632 | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已暂停 |  | 整机 | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-05-30 18:00:00.0 |  |  | 58 | 否
DG24B0018 | EM-T8818X1 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | PCBA | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-27 18:00:00.0 |  |  | 25 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24B0019 | EM-T8822X1-122-1 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | 整机 | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-12-27 18:00:00.0 |  |  | 29 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24D0015 | YY50-IM14 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-01-30 09:00:00.0 | 2024-11-15 18:00:00.0 |  |  | 57 | 否 | 74 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(4/13)：数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 29.6
DG24A0043 | EM_MTL8139_S5 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-22 09:00:00.0 | 2024-07-31 18:00:00.0 |  |  | 91 | 是 | 65 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 56.0
DG24B0020 | 预研 TCL Venus 8.7 MT8786 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-05-24 18:00:00.0 | 2024-02-23 10:56:27.0 | 2024-05-21 17:06:18.0 | 100 | 是 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24B0021 | 预研 EM-R8833 TCL Vibe 会议音箱 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-05-31 18:00:00.0 | 2024-02-23 15:19:49.0 | 2024-05-27 15:25:32.0 | 100 | 是 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24C0005 | T8338 | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-28 09:00:00.0 | 2024-08-01 18:00:00.0 | 2024-02-28 09:00:00.0 | 2024-08-06 10:01:34.0 | 100 | 是 | 94 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 67.6
DG24A0045 | TGL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-12-31 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0046 | AMD-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0047 | GML-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-12-31 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0048 | ICL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0049 | CML-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0050 | JSL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0051 | IDL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0052 | QL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0053 | RPL-R | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-02-26 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0006 | T9530 | 洪秋君 | 数码 | AIOT事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 已定义 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-26 18:00:00.0 | 2024-04-04 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0054 | EM-657-NS14IRL | 苏宣昊 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-03-28 09:00:00.0 | 2024-09-10 16:00:00.0 |  |  | 74 | 否 | 86 |  | 70 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 55.4
DG24A0056 | APX928 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-30 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 | 2024-07-24 11:25:07.0 | 2024-07-24 11:27:40.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0057 | AB531 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0058 | AB529DD | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0059 | ARB529 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0008 | 车载PAD需求评估 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-02-28 09:00:00.0 | 2024-03-01 18:00:00.0 |  |  | 77 | 否
DG24A0060 | EM-326-NM14IRL-ST | 王银雪 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-05-30 18:00:00.0 | 2024-02-29 10:21:48.0 | 2024-08-02 20:52:09.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24C0009 | 国创超算云盒子预立项 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-03-06 18:00:00.0 |  |  | 63 | 否
DG24A0061 | EM-728-NM14MTL full metal | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-03-06 18:00:00.0 | 2024-02-29 17:04:54.0 | 2024-07-30 18:41:42.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0010 | 德施曼中控需求评估 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-03-05 18:00:00.0 |  |  | 90 | 否
DG24A0062 | EM-668-NS16RPL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-04 09:00:00.0 | 2024-03-05 18:00:00.0 | 2024-02-29 17:51:43.0 | 2024-07-29 15:57:20.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0063 | EM-657-NS14RPL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-02-29 09:00:00.0 | 2024-03-01 18:00:00.0 | 2024-02-29 18:12:54.0 | 2024-03-06 17:34:46.0 | 100 | 否
RG24A0019 | EM-SWA14 | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-02-07 09:00:00.0 | 2024-09-18 18:00:00.0 |  |  | 88 | 否
DG24A0064 | EM-819-NP16AB-R | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-03-04 18:00:00.0 | 2024-10-16 18:00:00.0 |  |  | 45 | 否 | 68 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 27.2
DG24D0017 | KG326M-NM14-V2 | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-03-04 09:00:00.0 | 2024-04-11 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
RG24A0020 | EM-ZH-T16R | 赵虎 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开模 | 2024-03-04 09:00:00.0 | 2024-09-16 18:00:00.0 |  |  | 94 | 否
DG24D0018 | YY20-IS12 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-02-28 09:00:00.0 | 2024-11-20 18:00:00.0 |  |  | 55 | 否 | 93 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(4/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 37.2
DG24D0019 | YY51-IM07 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | PCBA | 2024-03-04 09:00:00.0 | 2024-12-02 18:00:00.0 |  |  | 68 | 否 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：缺失的交付物(2/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24A0067 | EM-136-TM13IDN | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-07 09:00:00.0 | 2024-03-08 18:00:00.0 | 2024-03-06 17:29:30.0 | 2024-07-29 15:49:42.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0011 | T9532延伸 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-03-11 09:00:00.0 | 2024-06-03 18:00:00.0 |  |  | 33 | 否
VR24A0012 | EM_D601 | 韩俊杰 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已暂停 | 项目结项 | 整机 | 2024-02-23 09:00:00.0 | 2024-08-23 16:00:00.0 |  |  | 98 | 否
DG24A0070 | EM-728-NM14MTL-V | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-03-12 09:00:00.0 | 2024-09-27 16:00:00.0 |  |  | 84 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：缺失的交付物(9/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24E0007 | IDN27 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-01 09:00:00.0 | 2024-06-07 18:00:00.0 | 2024-03-11 20:05:14.0 | 2024-08-05 15:24:05.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24D0025 | FJ03-IS17-FF | 邹雨洋 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-03-12 09:00:00.0 | 2024-10-31 16:00:00.0 |  |  | 42 | 否 | 62 |  | 3 | EVT：缺失的交付物(11/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 25.7
DG24E0008 | EM-NAS-IDN021 | 郭金鹏 | 数码 | 超算事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-14 09:00:00.0 | 2024-03-20 18:00:00.0 |  | 2024-03-14 09:38:13.0 | 100 | 否
DG24D0026 | FX819-NM114-P2(正式项目) | 邹雨洋 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-12 09:00:00.0 | 2024-03-29 18:00:00.0 |  | 2024-04-08 18:23:50.0 | 100 | 是 | 50 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 20.0
DG24D0027 | HS03-IS17-FF（预研） | 邹雨洋 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-22 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 | 2024-04-22 09:00:00.0 | 2024-08-19 11:07:07.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0012 | 自定义移动智慧屏产品预立项 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-12 09:00:00.0 | 2024-03-14 18:00:00.0 |  |  | 66 | 否
DG24B0022 | EM-T8129X1 | 徐丽华 | 数码 | 平板事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-12 18:00:00.0 | 2024-12-31 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0009 | IDL27CV | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-07-08 18:00:00.0 | 2024-03-29 13:21:37.0 | 2024-08-05 22:01:54.0 | 100 | 是 | 54 |  | 100 | EVT：阶段缺失！DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 51.6
DG24C0013 | R6631 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-11 09:00:00.0 | 2024-07-23 18:00:00.0 | 2024-03-11 09:00:00.0 | 2024-08-19 11:22:39.0 | 100 | 是 | 65 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段缺失！ | 26.0
DG24A0072 | EM-GP089MTL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-19 09:00:00.0 | 2024-03-20 18:00:00.0 |  |  | 33 | 否
DG24A0076 | EM330-NM15-AB | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-03-21 09:00:00.0 | 2024-03-25 18:00:00.0 | 2024-03-19 17:03:14.0 | 2024-04-10 10:12:41.0 | 100 | 否
DG24A0077 | EM-656-NS14AB | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-22 09:00:00.0 | 2024-03-26 18:00:00.0 | 2024-03-20 10:44:58.0 | 2024-07-29 15:52:28.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0078 | EM-550-NM13IDN | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-22 09:00:00.0 | 2024-03-26 18:00:00.0 | 2024-03-20 10:59:48.0 | 2024-04-10 10:12:46.0 | 100 | 否
DG24A0079 | EM329-NM14MTL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-22 09:00:00.0 | 2024-03-26 18:00:00.0 | 2024-03-20 11:26:38.0 | 2024-07-29 15:54:15.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0080 | IDN530 | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-29 18:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 67 | 否 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24A0081 | APX656 | 黄星皓 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-10 09:00:00.0 | 2024-09-03 18:00:00.0 |  |  | 36 | 否 | 94 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 37.6
DG24A0082 | EM-680-NM16MTL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-03-25 18:00:00.0 | 2024-03-21 11:28:00.0 | 2024-03-25 17:52:47.0 | 100 | 否
DG24D0028 | FJ326M-NM14-Y2_P | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | B级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-08-20 18:00:00.0 |  |  | 98 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0029 | KS326S-NM14-Y2 | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-21 09:00:00.0 | 2024-09-27 18:00:00.0 |  |  | 89 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0030 | FD02-AP23 | 游苡萱 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2023-11-20 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  | 2024-08-05 17:55:16.0 | 100 | 是 | 75 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 60.0
DG24F0001 | 玄派外设 | 魏冕 | 数码 | 大客户事业部 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-22 09:00:00.0 | 2024-03-22 18:00:00.0 | 2024-03-22 11:24:13.0 | 2024-03-22 11:29:14.0 | 100 | 否
DG24D0031 | FJ03-AP23（预研） | 游苡萱 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-06-25 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 14 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 5.6
DG24A0083 | EM-659-NM14MTL | 李扬 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-07-15 18:00:00.0 |  |  | 90 | 是 | 6 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 32.4
DG24A0084 | EM-659-NP16MTL | 李扬 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-04-30 09:00:00.0 | 2024-07-05 18:00:00.0 |  |  | 96 | 否 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24E0011 | EM-IDL16-B2 | 夏松铃 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-19 09:00:00.0 | 2024-07-26 16:00:00.0 |  |  | 97 | 否 | 91 |  | 77 | EVT：缺失的交付物(1/7)：数码-阶段退出评审报告;DVT：缺失的交付物(1/4)：数码-阶段退出评审报告;PVT：缺失的交付物(1/4)：数码-阶段退出评审报告; | 59.5
DG24D0032 | KU326M-NM14-Y2 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | B级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-03-22 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 59 | 否 | 100 |  | 7 | EVT：缺失的交付物(8/13)：数码-关键器件清单、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-立项报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 42.1
DG24A0085 | EM-660-NS14PRL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-03-27 18:00:00.0 | 2024-03-25 18:03:02.0 | 2024-03-28 09:42:32.0 | 100 | 否
DG24A0087 | EM-690-NS14MTL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-03-27 18:00:00.0 | 2024-03-25 19:52:48.0 | 2024-03-27 15:02:10.0 | 100 | 否
DG24A0088 | IDN8329_315B | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-08-30 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0089 | ARB938U-P | 吳明哲（吴明哲） | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT退出 | PCBA | 2024-03-25 18:00:00.0 | 2024-03-25 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24A0091 | EM-LNL326 | 王银雪 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已取消 | DVT | 整机 | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-12-02 18:00:00.0 |  |  | 56 | 否 | 4 |  | 20 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 7.6
DG24C0017 | Q5030 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-13 09:00:00.0 | 2024-07-16 18:00:00.0 | 2024-03-15 09:00:00.0 | 2024-08-05 11:13:18.0 | 100 | 是 | 87 |  | 25 | EVT：缺失的交付物(8/13)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告;DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(7/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告; | 42.3
DG24A0092 | IDN8329_496B | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 |  |  | 83 | 否 | 98 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 69.2
DG24C0018 | T8130 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-03-19 09:00:00.0 | 2025-01-08 18:00:00.0 |  |  | 52 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
TW24A0003 | ML-900-24YS | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-03-27 09:00:00.0 | 2024-04-02 18:00:00.0 |  |  | 20 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0093 | EM-539-NP11IDN(预研) | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-03-29 18:00:00.0 | 2024-03-27 20:39:18.0 | 2024-04-01 10:53:32.0 | 100 | 否
TW24A0004 | EM-938-NM16AHP | 吳明哲（吴明哲） | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-27 18:00:00.0 | 2024-03-27 18:00:00.0 | 2024-04-19 19:02:13.0 | 2024-04-19 19:02:13.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(9/9)：数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告; | 0.0
DG24C0021 | 联想身份验证终端需求评估 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-03-28 09:00:00.0 | 2024-04-01 18:00:00.0 |  |  | 85 | 否
DG24E0012 | IDL27_延伸 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-08-19 18:00:00.0 | 2024-03-29 15:28:58.0 | 2024-08-26 14:39:10.0 | 100 | 是 | 90 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 36.0
TW24A0005 | ML-900-24YY | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 市场调研 | 整机 | 2024-03-28 09:00:00.0 | 2024-07-05 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0022 | 鸿合RK3588主板预立项 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-28 09:00:00.0 | 2024-04-01 18:00:00.0 |  |  | 80 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0013 | APX39 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-04-23 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 34 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24C0023 | TCL便携屏方案评估 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-04-02 18:00:00.0 |  |  | 83 | 否
DG24E0014 | APX39(预研) | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 |  |  | 66 | 否 | 15 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 6.0
DG24A0098 | EM-8329-NP14IDN-GW | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-02 09:00:00.0 | 2024-04-04 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24E0015 | IDL19(预研) | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-04-01 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 | 2024-04-01 09:00:00.0 | 2024-05-31 09:27:45.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0016 | IDN03_延伸 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-02 09:00:00.0 | 2024-08-05 18:00:00.0 | 2024-04-02 11:16:03.0 | 2024-08-26 14:49:59.0 | 100 | 是 | 70 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 28.0
DG24A0099 | EM-839-NM14MTL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-05 09:00:00.0 | 2024-04-05 18:00:00.0 | 2024-04-03 14:30:01.0 | 2024-04-07 10:48:41.0 | 100 | 否
DG24A0100 | EM-666-ND14MTL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-05 09:00:00.0 | 2024-04-05 18:00:00.0 | 2024-04-03 15:06:04.0 | 2024-04-09 11:28:01.0 | 100 | 否
DG24E0017 | IDN08 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-09 09:00:00.0 | 2024-07-09 16:00:00.0 |  |  | 90 | 否 | 25 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 40.0
DG24A0102 | EM-630-NM14MTL | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-10 09:00:00.0 | 2024-04-10 18:00:00.0 | 2024-04-08 20:33:05.0 | 2024-04-10 08:15:42.0 | 100 | 否
DG24A0103 | EM-326-ND14LNL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-10 09:00:00.0 | 2024-04-10 18:00:00.0 | 2024-04-08 22:31:26.0 | 2024-04-09 14:29:12.0 | 100 | 否
DG24A0104 | EM-668-NS16MTL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-11 09:00:00.0 | 2024-04-15 18:00:00.0 | 2024-04-09 10:11:05.0 | 2024-04-10 10:12:30.0 | 100 | 否
VR24A0014 | EM_AX162 Nibiru 3D OS专题 | 丘仕英 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-01 09:00:00.0 | 2024-04-30 18:00:00.0 |  | 2024-04-30 17:23:16.0 | 100 | 否
DG24E0021 | IDL37D | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已暂停 |  | PCBA | 2024-04-26 09:00:00.0 | 2024-07-29 18:00:00.0 |  |  | 54 | 否
DG24E0022 | EM-BOX-PHX16 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-04-09 09:00:00.0 | 2024-06-25 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0024 | T8831 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-04-03 09:00:00.0 | 2024-09-30 16:00:00.0 |  |  | 77 | 否 | 87 |  | 11 | EVT：缺失的交付物(3/7)：数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表;DVT：缺失的交付物(4/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 38.1
DG24A0105 | JS8319 | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-11 09:00:00.0 | 2024-04-11 18:00:00.0 | 2024-04-09 18:47:07.0 | 2024-04-24 15:01:03.0 | 100 | 否
DG24A0106 | MTL711 Modular PC | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-11 09:00:00.0 | 2024-04-11 18:00:00.0 | 2024-04-09 20:31:04.0 | 2024-04-18 09:50:30.0 | 100 | 否
DG24A0107 | NAS030-N13 | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-04-11 09:00:00.0 | 2024-10-21 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24B0026 | EM-T8631 | 杨涵 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-24 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 | 2024-04-25 09:44:52.0 | 2024-08-26 10:19:22.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0109 | G8811 | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-04-15 09:00:00.0 | 2024-04-16 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0110 | EM-657-NS16IRL | 苏宣昊 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-03-29 09:00:00.0 | 2024-09-10 16:00:00.0 |  |  | 60 | 否 | 82 |  | 70 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 53.8
TW24A0006 | AST326 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-15 09:00:00.0 | 2024-10-31 18:00:00.0 |  |  | 15 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0025 | AIT9001 | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-18 09:00:00.0 | 2024-08-19 18:00:00.0 | 2024-04-20 23:16:50.0 | 2024-08-12 15:43:58.0 | 100 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0111 | EM-336-NM14IDN | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-19 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 | 2024-04-17 11:42:44.0 | 2024-04-23 09:55:47.0 | 100 | 否
DG24A0112 | EM-336-NM14MTL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-19 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 | 2024-04-17 13:42:42.0 | 2024-04-23 09:55:46.0 | 100 | 否
DG24A0113 | EM-336-NM14RPL | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-19 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 | 2024-04-17 14:30:07.0 | 2024-04-23 09:10:39.0 | 100 | 否
DG24A0114 | EM-8139-NP15AP-S4（预研） | 陈锋涛 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-19 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 | 2024-04-17 14:47:35.0 | 2024-04-23 09:55:46.0 | 100 | 否
DG24A0115 | EM_IDN8139_S5 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT 组装 | PCBA | 2024-05-27 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 49 | 否 | 100 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24E0024 | Thin Mini ITX-MTL27 | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-26 09:00:00.0 | 2024-10-17 18:00:00.0 |  |  | 41 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0116 | G8329-S | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-04-18 09:00:00.0 | 2024-04-19 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0026 | AIR6801 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | PVT | PCBA | 2024-04-11 09:00:00.0 | 2024-09-13 18:00:00.0 |  |  | 64 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24C0027 | AIR2601 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-04-19 09:00:00.0 | 2024-07-26 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24E0026 | IDX27_预研 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-23 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 | 2024-04-23 21:11:42.0 | 2024-08-27 10:18:40.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0119 | EM-326-NS15IDL LX | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-24 09:00:00.0 | 2024-04-24 18:00:00.0 | 2024-04-21 20:45:14.0 | 2024-04-23 11:35:26.0 | 100 | 否
DG24A0120 | EM-326-NS15AB LX | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-24 09:00:00.0 | 2024-04-24 18:00:00.0 | 2024-04-21 21:07:28.0 | 2024-04-23 11:35:24.0 | 100 | 否
RG24A0027 | EM-HL80 | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开模 | 2024-04-25 09:00:00.0 | 2024-09-18 18:00:00.0 |  |  | 76 | 否
DG24C0028 | AIR8801 | 高嘉棋 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-04-16 09:00:00.0 | 2024-11-14 18:00:00.0 |  |  | 55 | 否 | 18 |  | 8 | EVT：缺失的交付物(4/7)：数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-原理图评审表、数码-关键器件清单;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 9.6
DG24A0121 | EM-RPL668-U | 刘慧 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-07-30 18:00:00.0 |  |  | 64 | 否 | 48 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 19.2
VR24A0016 | EM_A863Pro | 吴炬 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | DVT/PVT SMT | 整机 | 2023-09-15 09:00:00.0 | 2024-11-13 16:00:00.0 |  |  | 53 | 否
GY24A0001 | 24-IDX Project | 何思垚 | 数码 | 工业设计部 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-25 09:00:00.0 | 2024-04-25 18:00:00.0 | 2024-04-23 20:07:55.0 | 2024-04-23 20:45:44.0 | 100 | 否
DG24A0122 | EM-728-NM14IDL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-04-26 09:00:00.0 | 2024-04-26 18:00:00.0 | 2024-04-24 19:35:33.0 | 2024-04-26 10:55:17.0 | 100 | 否
DG24E0027 | EM-IDL16-L1 | 夏松铃 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-04-30 09:00:00.0 | 2024-09-30 16:00:00.0 |  |  | 59 | 否 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24C0029 | AI6807T | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-04-30 09:00:00.0 | 2024-09-16 18:00:00.0 |  |  | 54 | 否 | 100 |  | 52 | EVT：缺失的交付物(4/13)：数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：缺失的交付物(2/9)：数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 55.6
DG24C0030 | RK 3566AR眼镜盒子 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-28 09:00:00.0 | 2024-06-07 18:00:00.0 |  |  | 85 | 否
DG24A0124 | EM-AB656 | 谢永辉 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已暂停 | EVT 组装 | PCBA | 2024-04-29 09:00:00.0 | 2024-09-26 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24B0027 | EM-T8630 | 秦宏志 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-10-28 18:00:00.0 |  |  | 64 | 否 | 100 |  | 13 | EVT：缺失的交付物(4/13)：数码-整机可靠性测试报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 43.9
DG24A0126 | JS8139-S4 | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-05-01 09:00:00.0 | 2024-08-27 18:00:00.0 |  |  | 57 | 否 | 65 |  | 70 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 47.0
DG24A0128 | IDN530-Y | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-01 09:00:00.0 | 2024-05-01 18:00:00.0 | 2024-04-29 20:17:21.0 | 2024-05-01 18:42:41.0 | 100 | 否
VR24A0017 | AX162-生态应用（亿则） | 郭贺 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-05-20 18:00:00.0 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-05-20 18:24:01.0 | 100 | 否
DG24A0129 | AB8139-S4 | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-05-06 09:00:00.0 | 2024-08-15 18:00:00.0 |  |  | 58 | 否 | 69 |  | 70 | EVT：交付物齐全。DVT：交付物齐全。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 48.6
DG24A0130 | EM-AB330 | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | DVT | PCBA | 2024-05-08 09:00:00.0 | 2024-10-16 18:00:00.0 |  |  | 46 | 否 | 76 |  | 5 | EVT：缺失的交付物(5/7)：数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-关键器件清单;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 31.9
DG24A0131 | EM-728-NM16IDL-V | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-04-26 09:00:00.0 | 2024-09-30 16:00:00.0 |  |  | 67 | 否 | 100 |  | 6 | EVT：缺失的交付物(9/13)：数码-关键器件清单、数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-软件测试报告、数码-硬件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 41.8
DG24A0132 | EM-IDL21 | 李扬 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-05-07 09:00:00.0 | 2024-11-06 18:00:00.0 |  |  | 46 | 否 | 100 |  | 10 | EVT：缺失的交付物(6/13)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 43.0
DG24A0133 | EM-336-NS15AB LX | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-05-09 09:00:00.0 | 2024-05-09 18:00:00.0 | 2024-05-07 16:46:38.0 | 2024-05-13 18:36:26.0 | 100 | 否
DG24D0033 | FJ326M-NM14-V1Y | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-05-07 09:00:00.0 | 2024-10-08 18:00:00.0 |  |  | 56 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0135 | EM-728-NM16MTL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-10 09:00:00.0 | 2024-05-10 18:00:00.0 | 2024-05-08 11:13:30.0 | 2024-05-14 09:36:36.0 | 100 | 否
DG24A0136 | EM-728-NM16IDL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-10 09:00:00.0 | 2024-05-10 18:00:00.0 | 2024-05-08 11:25:04.0 | 2024-05-13 18:36:37.0 | 100 | 否
RG24A0028 | EM-YST002(升级) | 杨晓 | 信息 | 亿道信息 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 新开板开模 | 2024-05-08 09:00:00.0 | 2024-09-19 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24E0028 | IDL06 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT_ | 整机 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 2024-09-30 16:00:00.0 |  |  | 47 | 否 | 55 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 22.0
DG24E0030 | EM-BOX-IDN09 | 金寒 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT 组装 | PCBA | 2024-05-13 09:00:00.0 | 2024-10-31 16:00:00.0 |  |  | 58 | 否 | 87 |  | 8 | EVT：缺失的交付物(4/7)：数码-贴片试产总结报告、数码-软件测试报告、数码-原理图评审表、数码-关键器件清单;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 37.2
DG24E0031 | IDN801 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | PCBA | 2024-06-04 09:00:00.0 | 2024-11-29 18:00:00.0 |  |  | 54 | 否 | 100 |  | 0 | DVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24D0035 | KX326M-NM14-Y2 | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | B级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 56 | 否 | 100 |  | 4 | EVT：缺失的交付物(10/13)：数码-关键器件清单、数码-贴片试产总结报告、数码-组装试产总结报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-立项报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 41.2
RG24A0029 | EM-T1 | 简琳露 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | C级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开模 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-08-30 16:00:00.0 |  |  | 68 | 否
DG24C0031 | AIT8802 | 高嘉棋 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-05-10 09:00:00.0 | 2024-09-20 18:00:00.0 |  |  | 73 | 否 | 100 |  | 80 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：缺失的交付物(1/4)：数码-软件测试报告; | 64.0
VR24A0018 | EM_A867 | 徐同强 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-05-23 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 |  |  | 23 | 否
RG24A0031 | EM-MDC14 | 蔡艳红 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | 新开板开模 | 2024-04-23 09:00:00.0 | 2024-09-20 16:00:00.0 |  |  | 75 | 否
RG24A0032 | EM-P1 | 赵虎 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开板开模 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 2024-09-09 18:00:00.0 |  |  | 81 | 否
DG24B0028 | EM_T8632 | 吴学明 | 数码 | 平板事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT SMT | PCBA | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 85 | 否 | 100 |  | 57 | EVT：交付物齐全。DVT：缺失的交付物(1/4)：数码-硬件测试报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 57.1
VR24A0019 | AX162-生态应用（VisionMovie） | 郭贺 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | C级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-04-08 09:00:00.0 | 2024-06-20 18:00:00.0 | 2024-05-17 19:59:54.0 | 2024-06-21 09:43:57.0 | 100 | 否
VR24A0020 | AR 眼镜项目 | 李茂 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-17 09:00:00.0 | 2024-06-28 18:00:00.0 |  |  | 82 | 否
VR24A0021 | 亿境通用TOB SDK接口开发平台 | 郑敏 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-04-01 09:00:00.0 | 2024-06-03 18:00:00.0 | 2024-05-21 17:58:52.0 | 2024-06-03 11:19:59.0 | 100 | 否
DG24E0033 | IDL27F | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-08-30 16:00:00.0 |  |  | 76 | 否 | 84 |  | 14 | EVT：缺失的交付物(2/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 37.8
RG24A0033 | EM-T1_MAX | 简琳露 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 新开板开模 | 2024-03-25 09:00:00.0 | 2024-08-31 16:00:00.0 |  |  | 74 | 否
DG24A0138 | EM_AP8139 | 王银雪 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 87 | 是 | 100 |  | 100 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：交付物齐全。 | 70.0
DG24A0140 | EM-996-NM14RPL | 孙炜 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-05-23 09:00:00.0 | 2024-05-23 18:00:00.0 | 2024-05-21 11:25:59.0 | 2024-05-24 17:31:01.0 | 100 | 否
DG24A0141 | EM-728-NM16MTL-V | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT_ | 整机 | 2024-05-21 09:00:00.0 | 2024-09-30 16:00:00.0 |  |  | 56 | 否 | 66 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 26.4
DG24A0142 | EM-728-NM14IDL-V | 赵贝科 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-05-21 09:00:00.0 | 2024-09-27 18:00:00.0 |  |  | 63 | 否 | 100 |  | 23 | EVT：阶段缺失！DVT：缺失的交付物(6/9)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 46.9
DG24A0143 | EM-829-ND15RPL Dual SODIMM | 刘新 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-05-27 09:00:00.0 | 2024-05-27 18:00:00.0 | 2024-05-23 14:19:09.0 | 2024-05-24 17:31:01.0 | 100 | 否
DG24D0037 | YS24KU20-WH | 马婕 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-05-29 09:00:00.0 | 2024-12-31 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0145 | EM-336-ND14APX | 彭小禹 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-29 09:00:00.0 | 2024-05-29 18:00:00.0 | 2024-05-27 10:47:27.0 | 2024-05-28 09:30:03.0 | 100 | 否
DG24A0146 | EM-656-NS14MTL-S | 彭小禹 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-27 09:00:00.0 | 2024-05-27 18:00:00.0 | 2024-05-27 14:31:49.0 | 2024-05-29 09:21:19.0 | 100 | 否
DG24A0147 | EM-686-NM16ADL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | PCBA | 2024-05-29 09:00:00.0 | 2024-05-29 18:00:00.0 | 2024-05-27 20:31:17.0 | 2024-06-03 12:52:55.0 | 100 | 否
DG24E0034 | IDX27 | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-05-31 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 30 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
VR24A0025 | XRII 软件自研专题 | 丘仕英 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已暂停 | 项目结项 | 整机 | 2024-05-28 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 |  |  | 91 | 否
DG24A0148 | EM-325-NS16AL-Y3MAX | 黄美霞 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-08-23 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24C0032 | AI6600R | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | EVT退出 | 整机 | 2024-05-21 09:00:00.0 | 2024-10-21 18:00:00.0 |  |  | 21 | 否 | 54 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 21.6
DG24D0039 | YS24HS326-WH | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-06-03 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 33 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0040 | HS326-NA14-DY | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT 测试完成 | 整机 | 2024-06-03 09:00:00.0 | 2024-09-02 18:00:00.0 |  |  | 40 | 否 | 63 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 25.2
DG24D0041 | FJ326M-NM14-Y2 | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-06-05 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 61 | 否 | 96 |  | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 38.4
DG24C0033 | Y-AI7601R | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-11-29 18:00:00.0 | 2024-06-03 14:17:44.0 |  | 71 | 否 | 100 | 任务未到期！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24B0029 | MT8786 10.1 WIFI 预研项目 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 预研项目：P | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-06-04 09:00:00.0 | 2024-09-03 18:00:00.0 |  |  | 66 | 否 | 71 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 28.4
VR24A0026 | A866国创光学专题 | 董颜杰 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-05-20 09:00:00.0 | 2024-08-20 18:00:00.0 |  |  | 80 | 否
DG24C0034 | AIT8102 | 闫世程 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | DVT | PCBA | 2024-06-11 09:00:00.0 | 2024-11-07 18:00:00.0 |  |  | 55 | 否 | 100 |  | 14 | EVT：缺失的交付物(2/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 44.2
DG24E0035 | IDL57 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-06-21 09:00:00.0 | 2024-09-06 18:00:00.0 |  |  | 54 | 否 | 80 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 32.0
DG24A0149 | EM-529-NP16ADL | 孙炜 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 |  | 整机 | 2024-06-12 09:00:00.0 | 2024-06-12 18:00:00.0 |  | 2024-06-06 11:09:41.0 | 100 | 否
DG24A0150 | EM-549-NP16IDL预立项 | 何婷 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-06-10 09:00:00.0 | 2024-08-30 18:00:00.0 | 2024-06-06 14:05:10.0 | 2024-09-02 17:21:05.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0154 | EM-336-NM14QX4_E | 孙炜 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-06-14 09:00:00.0 | 2024-06-14 18:00:00.0 | 2024-06-17 17:50:04.0 | 2024-06-18 17:20:01.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0155 | 管理员测试 | 蔡贵合 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-06-18 09:00:00.0 | 2024-12-17 18:00:00.0 |  |  | 20 | 否 | 100 |  | 0 | EVT：缺失的交付物(7/7)：数码-贴片试产总结报告、数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-关键器件清单;DVT：缺失的交付物(4/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;PVT：缺失的交付物(4/4)：数码-贴片试产总结报告、数码-硬件测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告; | 40.0
DG24A0156 | IDL8139-S5 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-05-28 09:00:00.0 | 2024-10-18 18:00:00.0 |  |  | 64 | 否 | 0 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24A0158 | EM-336-NS15AB-K-A-1 | 王颜飞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-05-28 09:00:00.0 | 2024-10-28 18:00:00.0 |  |  | 57 | 否 | 92 |  | 7 | EVT：缺失的交付物(8/13)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-RF测试（4G/5G/天线）报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 38.9
DG24C0037 | T7030延伸项目 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-06-19 09:00:00.0 | 2024-10-31 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0039 | ARB27E | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-06-18 09:00:00.0 | 2024-08-27 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24E0040 | EM-IDL25 | 金寒 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | PCBA | 2024-06-21 09:00:00.0 | 2024-11-20 18:00:00.0 |  |  | 38 | 否 | 100 |  | 8 | EVT：缺失的交付物(4/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表、数码-PCBLayout评审表、数码-关键器件清单;DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 42.4
DG24A0159 | EM-326-NS15IDL-K-A-1 | 王颜飞 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-06-20 09:00:00.0 | 2024-10-29 16:00:00.0 |  |  | 57 | 否 | 92 |  | 9 | EVT：缺失的交付物(7/13)：数码-组装试产总结报告、数码-整机可靠性测试报告、数码-结构评审报告、数码-原理图评审表、数码-EMC测试报告、数码-软件测试报告、数码-阶段退出评审报告;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 39.5
DG24E0041 | IDL17R5 | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-06-24 09:00:00.0 | 2024-09-30 18:00:00.0 |  |  | 62 | 否 | 32 |  | 20 | EVT：交付物齐全。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 18.8
DG24E0042 | EM-NAS-IDL040 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | PCBA | 2024-06-24 09:00:00.0 | 2025-01-01 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24A0160 | AHP656 | 黄星皓 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-08-07 09:00:00.0 | 2024-12-03 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0161 | APX336 | 苏宣昊 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-06-24 09:00:00.0 | 2025-01-17 18:00:00.0 |  |  | 31 | 否 | 100 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24A0162 | EM-525-NP14RPL | 梁森 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-06-27 09:00:00.0 | 2024-06-27 18:00:00.0 | 2024-06-25 10:54:55.0 | 2024-08-29 10:37:09.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
TW24A0007 | AMD525 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已完成 | 项目结项 | 整机 | 2024-06-28 09:00:00.0 | 2024-07-08 18:00:00.0 | 2024-07-05 09:00:00.0 | 2024-07-24 11:30:51.0 | 100 | 是 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0043 | AIO-IDN27-L1 | 夏松铃 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-06-27 09:00:00.0 | 2025-01-06 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
RG24A0035 | EM-X15A | 蔡艳红 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 新开板开模 | 2024-01-08 09:00:00.0 | 2024-10-20 16:00:00.0 |  |  | 63 | 否
DG24A0164 | EM-336-ND15MTL-L-S5 | 曾雪莉 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-06-28 09:00:00.0 | 2025-01-10 16:00:00.0 |  |  | 27 | 否 | 100 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24C0038 | AIT9002 | 邹文翔 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-06-24 09:00:00.0 | 2024-12-18 18:00:00.0 |  |  | 32 | 否 | 100 | 任务未到期！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24A0165 | EM-660-NS14RPL-S | 郑子嫣 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-06-27 09:00:00.0 | 2024-12-27 18:00:00.0 |  |  | 40 | 否 | 0 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0167 | EM-823-NS16APX-Y3MAX | 许美兰 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-08-09 09:00:00.0 | 2025-02-28 18:00:00.0 |  |  | 3 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
RG24A0038 | EM-PPC17 | 赵虎 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 新开模 | 2024-07-08 09:00:00.0 | 2024-11-07 18:00:00.0 |  |  | 58 | 否
RG24A0039 | EM-PPC18 | 赵虎 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | B级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 新开模 | 2024-07-08 09:00:00.0 | 2024-11-07 18:00:00.0 |  |  | 58 | 否
VR24A0028 | MR一体机KPI测试专题 | 周钜铨 | 亿境 | 亿境虚拟 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-07-05 09:00:00.0 | 2024-09-16 18:00:00.0 |  |  | 68 | 否
RG24A0043 | EM-P2pro | 熊淑元 | 信息 | 亿道信息 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 新开板开模 | 2024-07-08 09:00:00.0 | 2024-12-05 18:00:00.0 |  |  | 48 | 否
DG24D0044 | YS24FC18-WH | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 延伸项目：Y | C级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-07-08 09:00:00.0 | 2024-08-30 17:00:00.0 | 2024-07-08 10:43:00.0 | 2024-08-12 10:21:21.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0039 | AIR2801 | 高嘉棋 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | PCBA | 2024-07-08 09:00:00.0 | 2024-11-20 18:00:00.0 |  |  | 36 | 否 | 100 |  | 14 | EVT：缺失的交付物(2/7)：数码-软件测试报告、数码-原理图评审表;DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 44.2
DG24A0169 | G9010 | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-07-10 09:00:00.0 | 2024-07-11 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0170 | EM-336-NS15IDL-G-B15 | 李扬 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-08-15 09:00:00.0 | 2025-01-31 18:00:00.0 |  |  | 10 | 否 | 93 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 37.2
DG24A0171 | APX8139项目 | 孙炜 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-07-17 09:00:00.0 | 2024-07-17 18:00:00.0 | 2024-07-15 20:07:33.0 | 2024-07-18 08:49:07.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0172 | G8316 | 杨鑫苹 | 数码 | 笔电事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-07-19 09:00:00.0 | 2024-07-22 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0040 | S5收银机预研 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 重点项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-07-19 09:00:00.0 | 2024-07-31 18:00:00.0 | 2024-07-19 15:51:11.0 | 2024-08-02 13:52:17.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0041 | 康冠电子标牌 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | PCBA | 2024-07-19 09:00:00.0 | 2024-10-25 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0042 | AIR6802 | 陈艳华 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-07-18 09:00:00.0 | 2024-10-29 18:00:00.0 |  |  | 54 | 否 | 93 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 37.2
TW24A0008 | APX819 | 王聪 | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | PCBA | 2024-07-24 09:00:00.0 | 2025-01-24 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24E0044 | EM-IDL23 | 金寒 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-07-25 09:00:00.0 | 2024-12-02 18:00:00.0 |  |  | 21 | 否 | 44 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 17.6
DG24A0176 | EM-326-NM14QX4-SP | 潘桂平 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | PVT | 整机 | 2024-07-19 09:00:00.0 | 2024-10-30 18:00:00.0 |  |  | 39 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
VR24A0030 | EM-A653 | 韩俊杰 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT SMT | PCBA | 2024-07-10 09:00:00.0 | 2024-11-11 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24E0045 | PHX16 | 杨刚 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已暂停 | 立项 | 整机 | 2024-07-31 09:00:00.0 | 2024-11-20 18:00:00.0 |  |  | 16 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24D0045 | FE20-IS12 | 袁宜升 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-08-09 09:00:00.0 | 2025-01-27 18:00:00.0 |  |  | 27 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24D0046 | KS18R5-MS24 | 游苡萱 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-07-31 09:00:00.0 | 2025-01-24 18:00:00.0 |  |  | 16 | 否 | 100 |  | 0 | DVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
VR24A0031 | EM_SW3010 | 吴炬 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT SMT | 整机 | 2024-07-31 09:00:00.0 | 2024-10-31 18:00:00.0 |  |  | 55 | 否
DG24E0046 | IDL15-P | 李林 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-08-02 09:00:00.0 | 2024-10-31 18:00:00.0 |  |  | 52 | 否 | 100 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
VR24A0032 | EM_PA3062 | 薛博渊 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 正常进行 | EVT SMT | 整机 | 2024-06-20 09:00:00.0 | 2025-03-20 18:00:00.0 |  |  | 19 | 否
DG24E0047 | IDL040 | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-08-01 09:00:00.0 | 2024-10-21 18:00:00.0 |  |  | 51 | 否 | 100 |  | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24A0177 | EM-539-NP11IDN | 刘鑫 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-08-20 09:00:00.0 | 2025-02-28 18:00:00.0 |  |  | 14 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
TW24A0009 | AKK839 | 楊政勳（杨政勋） | 数码 | 外研战略部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-08-06 09:00:00.0 | 2024-12-20 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0179 | ARB656 | 黄星皓 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-08-09 09:00:00.0 | 2024-11-27 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0181 | JS8319-H | 黄钦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | PCBA | 2024-08-29 09:00:00.0 | 2025-04-21 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
DG24D0047 | HS03-IS17-FF | 卢梦丽 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | DVT | 整机 | 2024-08-21 09:00:00.0 | 2024-12-11 18:00:00.0 |  |  | 21 | 否 | 100 |  | 0 | DVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24A0183 | EM-336-NS15IDL-G | 彭小禹 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-08-13 09:00:00.0 | 2024-08-13 18:00:00.0 | 2024-08-09 20:38:18.0 | 2024-08-13 10:01:53.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0048 | KG326A-NM14-V2 | 游苡萱 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-12 09:00:00.0 | 2024-09-19 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0185 | EM-356-NP14IDN-K | 郭云云 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | 整机 | 2024-08-14 09:00:00.0 | 2025-02-28 18:00:00.0 |  |  | 16 | 否 | 27 |  | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 10.8
DG24A0187 | EM-326-NM16LNL-YD | 刘会银 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-08-14 09:00:00.0 | 2024-08-19 18:00:00.0 | 2024-08-14 10:06:44.0 | 2024-08-21 20:45:39.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24A0190 | EM-549-NP16IDL | 何婷 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-15 09:00:00.0 | 2025-02-24 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0043 | 手持金融POS预研 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-08-16 09:00:00.0 | 2024-09-02 18:00:00.0 |  |  | 60 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24C0044 | AIT9501 | 郑佳欣 | 数码 | AIOT事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-08-12 09:00:00.0 | 2025-01-20 18:00:00.0 |  |  | 6 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 0.0
VR24A0034 | EM_SW3011 | 韩俊杰 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | 整机 | 2024-08-16 09:00:00.0 | 2025-03-18 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0191 | EM-543-NS14RPL-E2-Air减重 | 彭小禹 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-08-26 09:00:00.0 | 2024-08-26 18:00:00.0 | 2024-08-22 14:34:06.0 | 2024-09-02 09:04:31.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24D0050 | FC326M-NA14-DY | 游苡萱 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-22 09:00:00.0 | 2024-11-28 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0192 | Y3PLUS和Y3MAX降本升级 | 彭小禹 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-08-28 09:00:00.0 | 2024-08-28 18:00:00.0 | 2024-08-24 09:39:21.0 | 2024-09-02 09:04:31.0 | 100 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0049 | IDN08C | 胡倩 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-08-26 09:00:00.0 | 2024-11-20 18:00:00.0 |  |  | 25 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0050 | IDL17F | 杨世帆 | 数码 | 超算事业部 | 延伸项目：Y | B级 | 普通项目 | 正常进行 | 项目结项 | PCBA | 2024-08-26 09:00:00.0 | 2024-11-29 18:00:00.0 |  |  | 20 | 否 | 100 | 任务未到期！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。PVT：阶段缺失！ | 40.0
DG24A0193 | EM-326-NM14LNL-S | 刘会银 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 | 普通项目 | 已定义 | 立项 | 整机 | 2024-08-28 09:00:00.0 | 2024-08-28 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否 | 0 | 计分失败！原因：不计算分值，原因：里程碑节点未找到或里程碑命名不合规！ | 0 | 不计算分值！原因：PVT阶段缺失。其他信息：EVT：阶段缺失！DVT：阶段缺失！PVT：阶段缺失！ | 0.0
DG24E0051 | AIO-IDL27F-L1 | 夏松铃 | 数码 | 超算事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-26 09:00:00.0 | 2025-05-22 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
VR24A0036 | EM_SW3010软件开发 | 丘仕英 | 亿境 | 亿境虚拟 | 正常项目 | A级 | 重点项目 | 已定义 | 项目结项 | 整机 | 2024-07-30 09:00:00.0 | 2025-01-01 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0195 | EM-326-NM14LNL-MED | 潘桂平 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 | 普通项目 | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-29 09:00:00.0 | 2025-03-10 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0199 | RPL827 | 孙文锦 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 | 普通项目 | 正常进行 | EVT | PCBA | 2024-08-29 09:00:00.0 | 2025-02-10 18:00:00.0 |  |  | 2 | 否 | 100 | 任务未到期！ | 0 | EVT阶段未到达评审时间！暂不计分。其他信息：EVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。DVT：阶段缺失！PVT：阶段未到达评审时间！暂不计分。 | 40.0
DG24A0200 | EM-326-NS14IDL-QCH | 谢永辉 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 |  | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-09-02 09:00:00.0 | 2025-01-30 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0201 | EM-543-NS14RPL-E2 | 许美兰 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 |  | 已定义 |  | 整机 | 2024-08-29 09:00:00.0 | 2025-03-10 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0045 | elo box主板预研 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 |  | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-08-30 09:00:00.0 | 2024-09-16 18:00:00.0 |  |  | 50 | 否
DG24A0203 | EM_APX8139_S5 | 文鸿 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | B级 |  | 已定义 | 立项 | PCBA | 2024-08-30 09:00:00.0 | 2025-02-28 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24C0046 | 联迪收银平板+底座预立项 | 杨思杰 | 数码 | AIOT事业部 | 预研项目：P | A级 |  | 正常进行 | 项目结项 | 整机 | 2024-08-30 09:00:00.0 | 2024-10-02 18:00:00.0 |  |  | 25 | 否
DG24D0051 | HS326-NA14-DYB | 周艳花 | 数码 | 信创事业部 | 正常项目 | A级 |  | 已定义 |  | 整机 | 2024-09-02 09:00:00.0 | 2024-12-09 18:00:00.0 |  |  | 0 | 否
DG24A0204 | EM-326-NM14LNL-DY | 王银雪 | 数码 | 笔电事业部 | 正常项目 | A级 |  | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-09-02 09:00:00.0 | 2025-03-17 18:00:00.0 |  |  | 20 | 否
DG24A0205 | EM-356-NS14QP4-L | 刘会银 | 数码 | 笔电事业部 | 预研项目：P | A级 |  | 正常进行 | 立项 | 整机 | 2024-09-04 09:00:00.0 | 2024-09-04 18:00:00.0 |  |  | 33 | 否
DG24B0032 | MT8786 预研项目 | 王宁宁 | 数码 | 平板事业部 | 预研项目：P | C级 |  | 正常进行 | 立项 | PCBA | 2024-09-03 09:00:00.0 | 2024-12-24 18:00:00.0 |  |  | 16 | 否